Fase 5: Control. Diagrama de Gantt para gestión del proyecto

Nombre: José Escalante Tovar

Facilitador: María Esmeralda Arreola Marín

Grupo: M23C2G11-023

Módulo 23. Tecnologías emergentes para la administración y gestión

Semana 3. Actividad integradora 5

Fecha: 17/07/2019

1. Recupera el cuadro realizado en la actividad Fase 3: “Organización. Actividades, tareas, recursos y procesos”. En él se encuentran las fases, actividades y tareas definidas para administrar y gestionar el proyecto, contiene la descripción de los recursos materiales, tecnológicos, económicos y humanos que hay que considerar para su desarrollo.

2. Determina los tiempos de ejecución de cada fase y actividad, el momento de inicio y de conclusión, esto se verá representado en la longitud de las barras horizontales. Dependiendo de su duración puede organizarse por horas, días, semanas o meses, elige una unidad de medida.

|  |  |  |  |  | Primera fase: actividades previas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Tiempo tota de la actividad |  | Tiempo de inicio |  | Tiempo de conclusión | Tareas | Recursos materiales | Recursos tecnológicos | Recursos financieros | Recursos humanos |
| Actividad 1 Presentación de mi proyecto | 30 días |  | 01 de julio de 2019 |  | 31 de julio de 2019 | Tarea 1.1 Elaborar una presentación dinámica que transmita de manera clara la intención de mi proyecto y presentarlo | Computadora | -Power Point | ---------- | Mi persona, quien presentara el proyecto |
|  | 4 días |  | 01 de agosto de 2019 |  | 04 de agosto de 209 | Tarea 1.2 Establecer una cita para presentar proyecto a las autoridades de mi comunidad y empresa tecnológica. | Teléfono Computadora | -Acceso a internet -Redes sociales | ----------- | Mi persona Autoridades de mi comunidad Dueños de empresa tecnológica. |
| Actividad 2 Cerrar acuerdo para realizar proyecto | 2 días |  | 01 de agosto de 2019 |  | 02 de agosto de 2019 | Tarea 2.1 Amarrar la negociación para creación de pulsera con empresa tecnológica. | ----------- | ------------ | Establecer costos de producción y utilidad de ganancia. | Mi persona Dueños de empresa tecnológica. |
|  | 2 días |  | 03 de agosto de 2019 |  | 04 de agosto de 2019 | Tarea 2.2 Establecer convenio con autoridades de mi comunidad para llevar a cabo mi proyecto | ------------ | ------------ | Dar a conocer los gastos que conllevara el uso de la pulsera tecnológica y los gastos en la capacitación de los policías. | Mi persona Autoridades de mi comunidad |

|  |  |  |  | Segunda fase: Actividades de desarrollo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Tiempo total de la actividad |  | Tiempo total de la actividad | Tiempo de conclusión | Tareas | Recursos materiales | Recursos tecnológicos | Recursos financieros | Recursos humanos |
| Actividad 3 Desarrollar pulsera tecnológica anti asaltos | 20 días |  | 10 de agosto 2019 | 30 de agosto de 2019 | Tarea 3.1 Analizar la mejor opción para el desarrollo de la pulsera tecnológica | computadora | -Acceso a internet. -Software | Honorarios de los desarrolladores de software. | Ingenieros en informática y desarrollo de software |
|  | 90 días |  | 01 de septiembre de 2019 | 29 de noviembre de 2019 | Tarea 3.2 Producción de la pulsera tecnológica anti asaltos. | Computadora Materiales sintéticos | Software | Honorarios a mano de obra de producción | Ingenieros en informática y desarrollo de software Mano de obra. |
| Actividad 4 Implementación de aplicación de pulsera anti asaltos a policía municipal. | 30 días |  | 01 de diciembre de 2019 | 30 de diciembre de 2019 | Tarea 4.1 Desarrollo de aplicación que reciba la señal de auxilio de la pulsera para la policía | Computadora | Software | Honorarios de los desarrolladores de la aplicación | Ingenieros en informática y desarrollo de software |
|  | 15 días |  | 01 de enero de 2020 | 15 de enero de 2020 | Tarea 4.2 Capacitación de policía municipal para uso de aplicación de pulsera anti asaltos | Computadora | Power point | ------------- | Persona que impartirá capacitación. Elementos de la policía |

|  |  |  |  | Tercera fase: Actividades de concreción |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Tiempo total de la actividad |  | Tiempo de inicio | Tiempo de conclusión | Tareas | Recursos materiales | Recursos tecnológicos | Recursos financieros | Recursos humanos |
| Actividad 5 Dar a conocer y distribuir la pulsera anti asaltos | 15 días |  | 16 de enero de 2020 | 30 de enero de 2020 | Tarea 5.1 Pedir apoyo al gobierno para reducir el costo de la pulsera | ------------- | ------------- | Que el gobierno absorba el 50% de costo de la pulsera. | Mi persona Personas del gobierno de mi comunidad. |
|  | 30 días |  | 01 de febrero de 2020 | 01 de marzo de 2019 | Tarea 5.2 Informar a la sociedad en general de la intención de la pulsera tecnológica anti asaltos y su costo. | Computadora Folletos Cartelones | Redes sociales: Facebook, WhatsApp, you tube, etc. | Gastos en papel e imprenta para folletos y cartelones | Mi persona y personal con conocimientos en publicidad. |
| Actividad 6 Activar comienzo de proyecto de la pulsera tecnológica anti asaltos | 90 días |  | 02 de marzo de 2020 | 30 de mayo de 2020 | Tarea 6.1 Arranque del uso de la pulsera tecnológica anti asaltos | Pulseras Celular | -Acceso a internet - Aplicación móvil - software de rastreo vía GPS | Gastos en el mantenimiento de proyecto en genera. | Mi persona Policía de mi comunidad Personas en general |
|  | 30 días |  | 01 de junio de 2020 | 30 de junio de 2020 | Tarea 6.2 Realizar una investigación acerca de la reducción de asaltos debido a la pulsera tecnológica anti asaltos | Computadora Encuestas Entrevistas | -Acceso a internet -Uso de redes sociales | ------------- | Mi persona Personal del gobierno con acceso a historial delictivo. |

4. Realiza el diagrama de Gantt en Excel o en una aplicación de Software especializado como Smartsheet o Toms planner.

En las siguientes ligas puedes encontrar las aplicaciones mencionadas y un video sobre cómo realizar tu plan de crecimiento:

Nota: Realice mi diagrama de Gantt en el programa toms planner, el cual no pude pegar de manera visible en este archivo debido a sus dimensiones, es por ello que le comparto la liga de mi diagrama para que pueda visualizarlo sin ningún problema.

Link de diagrama de Gantt:

https://plan.tomsplanner.es/public/bienbenidatecnologiaadiosinseguridad

Referencias:

D.C.E. ESMERALDA ARREOLA. (2019). Tercera sesión síncrona del Módulo 23. Las tecnologías emergentes en la administración y gestión. 17 de julio de 2019, de You Tube Sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=rPqeTtYa7UU&feature=youtu.be

Planificador de proyectosTom's Planner, consultado el 17 de julio de 2019:

https://www.tomsplanner.es/

Prepa en línea sep. (2019). Modulo 23. Tecnologías emergentes para la administración y la gestión. Diseño del proyecto de solución. 17 de julio del 2019, de Prepa en línea sep. Sitio web: file:///C:/Users/Escalante%20Tovar/Downloads/M23_U2.pdf